4. ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาปี 2561

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ยุทธศาสตร์** | **จำนวนโครงการที่แล้วเสร็จ****(ครั้งที่ 1)****(1 ต.ค.60 –** **31 ม๊.ค.61)** | **จำนวนโครงการที่แล้วเสร็จ****(ครั้งที่ 2)****(1 เม.ย. –** **30 ก.ย. 61** | **จำนวนโครงการ****ที่แล้วแสร็จ****(รวม)** | **จำนวนโครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการ** | **จำนวนโครงการ****ที่มีการเพิ่มเติม** | **จำนวนโครงการทั้งหมด** |
| **จำนวน** | **ร้อยละ** | **จำนวน** | **ร้อยละ** | **จำนวน** | **ร้อยละ** | **จำนวน** | **ร้อยละ** | **จำนวน** | **ร้อยละ** | **จำนวน** | **ร้อยละ** |
| 1. ด้านระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการโครงสร้างพื้นฐาน  และเทคโนโลยีสารสนเทศ | 7 | 1.81 | 24 | 6.22 | **31** | 8.03 | **335** | 91.97 | - | - | 386 | 100 |
| 2. ด้านพัฒนาคนสังคมคุณภาพ ชีวิตและสร้างความเข้มแข็ง ให้กับชุมชน | 13 | 14.44 | 14 | 15.56 | 27 | 30.00 | 63 | 70.00 | - | - | 90 | 100 |
| 3. ด้านการเมืองและการบริหาร จัดการที่ดี | 4 | 5.13 | 4 | 5.13 | 8 | 10.26 | 70 | 89.74 | - | - | 78 | 100 |
| 4. ด้านการท่องเที่ยวและการกีฬา | 3 | 909 | 1 | 3.03 | 4 | 12.12 | 29 | 87.88 | - | - | 33 | 100 |
| 5. ด้านการศึกษา ศาสนา ขบธรรมเนียมประเพณีและ ภูมิปัญญาท้องถิ่น | 20 | 15.87 | 18 | 14.29 | 38 | 30.16 | 88 | 69.84 | - | - | 126 | 100 |
| 6. ด้านการป้องกันบรรเทา สาธารภัยและการอนุรักษ์  สิ่งแวดล้อม | 3 | 14.29 | 3 | 14.29 | 6 | 28.58 | 15 | 71.42 | - | - | 21 | 100 |
| 7. ด้านเศรษฐกิจ อาชีพและรายได้ | 0 | 0 | 1 | 20.04 | 1 | 20.04 | 1 | 20.04 | - | - | 49 | 100 |
| **รวม** | **50** | **6.39** | 65 | **8.30** | **115** | **14.69** | **668** | **85.31** | - | - | **783** | **100** |